## GestionCambio
GESTIÓN DEL CAMBIO
Fecha de diligenciamiento: |  | 2026-07-09 | Proceso o área: |  | Mantenimiento |  | Responsable: | Juan Manuel Moncayo
Fecha última revisión: | 2026-07-09 |  | Nota: | En caso que no aplique alguno de los espacios indicar "N/A"
1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Se implementa el «Portal de Mantenimiento EPI», aplicación web que reemplaza el manejo disperso de información (Excel, Word y carpetas locales) por un sistema centralizado en la nube (Supabase). El cambio incluye: panel de mantenimiento preventivo por área (solo consulta para solicitantes); registro de preventivo y correctivo; módulo de Solicitudes por área (tablero con abiertas, espera de repuesto, cerradas del mes y repuestos pendientes); hojas de vida de máquinas con fotos; indicadores; formatos SGC (GC-RE-001, GC-RE-009, MT-RE-045, GH-RE-030); personal, matriz de conocimientos, permisos; y control de acceso por roles (administrador, operador, consulta y solicitante de área). Alcance: todas las áreas de planta. Estado a la fecha: piloto funcional en producción (GitHub Pages) con usuarios de prueba y flujo de solicitudes operativo.
2. ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS
1) Resistencia al cambio o baja adopción por parte del personal de planta y mantenimiento. 2) Dependencia de conectividad a internet / disponibilidad del servicio en la nube. 3) Errores de digitación o registros incompletos al migrar de papel/Excel al portal. 4) Pérdida temporal de acceso por fallas de autenticación, permisos o configuración de roles. 5) Duplicidad de información si se mantiene en paralelo el método anterior sin fecha de corte. 6) Riesgo de confidencialidad si no se gestionan correctamente usuarios y contraseñas compartidas.
3. ANÁLISIS DE POSIBLES OPORTUNIDADES
1) Centralizar en un solo lugar cronogramas PM, correctivos, hojas de vida, solicitudes e indicadores. 2) Visibilidad en tiempo real del estado de solicitudes y PM para jefes y dirección. 3) Trazabilidad y generación de formatos SGC desde el navegador, fortaleciendo el sistema de gestión. 4) Roles diferenciados: solicitantes reportan fallas; mantenimiento atiende; consulta solo lectura. 5) Reducir tiempos de respuesta al correctivo y mejorar el cumplimiento de PM (>=95%). 6) Base para mejora continua, control de competencias (matriz) y evidencia auditable.
4. REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Aplica el Sistema de Gestión de Calidad de la organización (ISO 9001) en lo referente a control de información documentada, control de cambios y mejora continua. No se identifican requisitos legales específicos adicionales para la puesta en marcha del software interno; se deben respetar políticas internas de uso de TI, protección de datos personales de usuarios del portal y buenas prácticas de seguridad de la información. Si algún espacio no aplica de forma particular: N/A para requisitos sectoriales externos no relacionados.
5. ANÁLISIS DEL IMPACTO
Proceso: cambia la forma de programar, registrar y consultar mantenimientos preventivos/correctivos y solicitudes de área; se reduce el uso de archivos locales como fuente oficial. Personas: requiere capacitación de técnicos, líderes de área (solicitantes) y roles de consulta/admin; el Coordinador de Mantenimiento lidera la adopción. Tecnología: uso de navegador web, hosting del portal y base de datos Supabase; fotos de máquinas en Storage. Documentación SGC: se integran/generan formatos GC-RE-001, GC-RE-009, MT-RE-045, GH-RE-030 y este GC-RE-027. Indicadores: facilita el seguimiento de cumplimiento PM, tiempos de respuesta y acciones de mejora. Impacto económico: bajo (desarrollo ya realizado); retorno esperado en trazabilidad, tiempo y cumplimiento.
6. PLANEACIÓN DEL CAMBIO
Actividad |  | Responsable |  | Comunicar cambio a: |  | Fecha ejecución |  | Fecha seguimiento
Presentar el Portal de Mantenimiento EPI a Dirección y Líder SGC (demostración en vivo). |  | Coordinador de Mantenimiento / Juan Manuel Moncayo |  | Dirección, Líder SGC, jefes de área |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-22
Ejecutar fase piloto (4 semanas) con registro real de PM, correctivos y solicitudes por área. |  | Juan Manuel Moncayo / Equipo de mantenimiento |  | Personal de mantenimiento y líderes de área piloto |  | 2026-07-09 |  | 2026-08-15
Crear usuarios portal (admin, operador, consulta, solicitante) y capacitar en roles y flujos. |  | Coordinador de Mantenimiento |  | Usuarios del portal / líderes de área |  | 2026-07-20 |  | 2026-08-30
Oficializar el portal como herramienta del SGC y definir fecha de corte del método anterior (Excel/papel). |  | Coordinador de Mantenimiento / Líder SGC |  | Todas las áreas de planta |  | 2026-09-15 |  | 2026-10-31
Desplegar en todas las áreas y verificar tablero de solicitudes, hojas de vida e Inicio (PM). |  | Juan Manuel Moncayo |  | Solicitantes de área y mantenimiento |  | 2026-08-15 |  | 2026-10-31
Evaluar eficacia a 3 meses (indicadores PM, tiempos correctivo, adopción) e informar a Dirección. |  | Líder SGC / Dirección de Producción |  | Dirección y proceso de Mantenimiento |  | 2026-11-15 |  | 2026-12-31
GC-RE-027 VERSIÓN 1 OCTUBRE DE 2017